## JRD3 Core
ID | NOME | DESCRIZIONE | STATO | NOTE | PRIORITÀ
1 | Restyle codice | Formattare codice core e rimuovere classi inutilizzate | ONGOING | Usare MemoryStack dove possibile per ottimizzare. | Media
2 | Resource Buffer | Creare una cache per le geometrie delle meshes e le immagini da usare come textures | SUSPENDED | Textures ok, per le geometrie assimp sembra gestire gli handle di scena, quindi non possono essere messi in cache. Creare in futuro dei wrapper per i file binari. | Media
3 | Frame Buffer | Creare classe FrameBuffer e interfaccia per effetti post-rendering | DONE |  | Alta
4 | Immagini Background | Creare item per renderizzare immagini background e foreground | DONE | Inserire la possibilità di ridimensionare le immagini e traslarle. | Alta
5 | Rendering 2.5D | Implementare un sistema con mappa di profondità per il rendering 2.5D | DONE |  | Molto Alta
6 | Scene Graph | Implementare un semplice sistema di scena basato su nodi | DONE | - Creare un visitor di nodi e funzioni per attraversare l'albero in verticale e orizzontale (fatto, manca il depth first visitor) - Dare la possibilità di fare trasformata base su geometria senza dover per forza creare un nodo di trasformazione e uno di movimento. | Molto Alta
7 | Shades | Refactoring shader scena | DONE | Rimuovere uniforms non necessari e formattare codice. | Media
8 | Formato binario | Creare un formato binario veloce da caricare per gestire le singole mesh e risparmiare in IO | TODO | Da aggiungere anche algoritmi di compressione di gruppi di risorse. | Bassa
9 | Scene Graph Bones | Creare gestione dei nodi di animazione, dando la possibilità di agganciare alle componenti delle armature altri nodi | SUSPENDED | Per come vengono caricati i modelli viene difficile al momento. Da pensare in futuro, per il momento viene creata una animazione con tutte le componenti. | Alta
10 | Base Gestione scena | Creare un sistema di controller e stati per la gestione delle varie scene | DONE |  | Alta
11 | Logging | Aggiungere sistema di log | DONE |  | Alta
12 | Crash GPU Dedicata | Risolvere crash rendering su schede dedicate | DONE | Risolvere il prima possibile. | Immediata
13 | Retrocompatibilità | Rendere l'engine retrocompatibile per WinXP e Win98 | TODO | Se necessario implementare un secondo renderer con pipeline fissa o addirittura un sistema interno ad hoc. | Bassa
14 | Radianti e Gradi | I nodi non trasformano automaticamente in radianti mentre la camera si, adattare come per la camera | DONE |  | Molto Alta
15 | Refactoring Eccezioni | Migliorare la gestione degli errori e creare eccezioni ad hoc | DONE |  | Media
16 | Refactoring Rendering | Spostare la logica inerente a OpenGL in una sua implementazione, I renderer a livello di game engine utilizzeranno una determinata implementazione | ONGOING |  | Media
17 | Diffuse Light | Aggiungere luce per ogni faccia negli shader di scena | DONE |  | Alta
18 | Alpha Dinamico | Aggiungere un uniform per dinamicizzare il canale alpha all'interno degli sfondi | DONE |  | Alta
19 | Sfondi animati | Creare un costrutto per sfondi animati (costituiti da array di pictures) | TODO |  | Media

## JRD3 Env
ID | NOME | DESCRIZIONE | STATO | NOTE | PRIORITÀ
1 | Collisioni | Creare semplicissimo motore di collisioni basato su walkmap 2D o simile | DONE |  | Alta
2 | Camere dinamiche | In base alla regione della walkmap cambiare dinamicamente la camera | DONE |  | Alta
3 | Diversificazione Mappe | Invece che usare la WalkMap per tutto, questa estenderà una generica mappa di settori e si occuperà solo delle collisioni. La ViewMap si occuperà invece solo delle viste e la PathsMap dei percorsi | DONE |  | Alta
4 | Paths Map | Creare un'estensione della WalkMap (PathsMap) dove i settori sono inseriti in un grafo non orientato, connessi tra di loro dove hanno lati in comune. Dando poi un punto di destinazione (settore target) l'entity deve raggiungerlo usando il percorso più veloce | DONE |  | Alta
5 | Motore Scripting | Creare un semplice motore di scripting in Groovy | DONE |  | Alta
6 | GUI | Iniziare a creare una semplice GUI ibrida (2D/3D) | ONGOING |  | Media
7 | Paths Map Smoothing | Al momento seguendo il percorso un NPC segue una linea spezzata che passa attraverso il centro di ogni triangolo. Dovrebbe invece seguire un percorso "morbido" senza cambi improvvisi di direzione | DONE |  | Molto Alta
8 | Posizionamento nei settori | Dare la possibilità di posizionare un actor al centro di un settore e alla sua altezza (offeset nei tre assi configurabile a mano) | DONE |  | Alta
9 | Adattamento altezza | Aggiungere una funziona per "agganciare" l'actor alla walkmap, adattando la sua posizione Y a quest'ultima | DONE |  | Alta
10 | Utility | Creare un set di funzioni di utility da usare negli script groovy | ONGOING |  | Media
11 | Map Multilivello Y | Le walkmap potrebbero avere settori sovrapposti in X e Z, ma con altezze diverse. Deve essere possibile unire più walkmap in una unica | TODO | Si può pensare di creare un tool a linea di comando (o chiamabile dall'editor) che date N walkmap: - Crei una nuova walkmap (non più editabile) che contiene i settori di tutte le walkmap; - Ricalcoli i lati esterni della nuova walkmap; - Assegni un suffisso ai nomi dei settori duplicati. | Media
12 | Bug Testo | I testi vengono ridimensionati in maniera errata nel frame buffer | DONE | Sembrerebbe derivare da un ridimensionamento errato del framebuffer. | Media
13 | Warn Inventario | Possibile memory leak quando si attiva l'inventario di continuo | ONGOING | Le mappe risorse sembrano stabili. Controllare più avanti altri oggetti. | Bassa

## JRD3 Tools
ID | NOME | DESCRIZIONE | STATO | NOTE | PRIORITÀ
1 | Map Editor | Creare un semplicissimo editor con processing per poter aggiungere informazioni ai settori della viewmap e salvare in binario walkmap e pathsmap | DONE |  | Alta
2 | Map Editor 2 | Aggiungere possibilità di inserire trigger e posizionare oggetti e NPC | TODO |  | Media
3 | Model Viewer | Creare un semplicissimo viewer per mostrare come i modelli 3D saranno renderizzati dall'engine | TODO |  | Bassa

## JRD3 Play
ID | NOME | DESCRIZIONE | STATO | NOTE | PRIORITÀ